## 1,Krycí list
str.1/10
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Objekt : |  | Název objektu : |  |  | KSO : | 8271111
[6 empty] | Zak.číslo : | 1057
| Stavba : |  | Část stavby :
|  | Hulice | Hulice,Rýzmburk - rekonstrukce vodovodu lokalita Hulice
| Projektant : |  | J.Bejček,Vodomont,Tyršova 1902 |  | IČ :
|  |  | 256 01 Benešov |  | DIČ :
| Zpracovatel PD: |  | J.Bejček,Vodomont,Tyršova 1902 |  | IČ :
|  |  | 256 01 Benešov |  | DIČ :
| Objednatel : |  | OU Hulice ,Hulice č.33 |  | IČ : | 231801
|  |  | 257 63 Trhový Štěpánov |  | DIČ : | CZ 231 801
| Uchazeč/Dodavatel: |  |  |  | IČ :
DIČ :
č.účtu :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| Rozpočtové náklady I. až III. Hlava |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | VI.hlava
| RN I.hlavy |  |  | RN VI.hlavy
| ZRN | Dodávka celkem | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  | Montáž celkem | 0 | Přesun kapacit |  |  | 0
|  | HSV celkem | 0
|  | PSV celkem | 0
|  | ZRN celkem | 0
| HZS |  | 0
| Rezerva 5 % |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
| ZRN+HZS+R |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0 | ;
| RN I.až III.hlavy |  | 0 | RN VI.hlavy |  |  | 0
| Vypracoval |  | Za zhotovitele/Uchazeče |  | Za objednatele
| Jméno : |  |  |  | Jméno :
| Podpis: |  |  |  | Podpis :
| Razítko : |  |  |  | Razítko :
Datum vypracování :
| Základ pro DPH |  |  | % činí : |  | 0
| DPH |  | 0 | % činí :
| DPH |  | 10 | % činí :
| DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
| # | vyplňte údaje do žlutě podbarveného pole
© ing.Šíma Miroslav SKELET - SW version 1.Q. 2022

## 2,Rekapitulace
str.2/10
Hulice,Rýzmburk - rekonstrukce vodovodu lokalita Hulice
|  | Rekapitulace prací a dodávek |  | suma
HSV
|  | 1 - Zemní práce | 0
|  | 4 - Vodorovné konstrukce | 0
|  | 5 - Komunikace pozemní | 0
|  | 8 - Trubní vedení | 0
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce | 0
|  | HSV celkem |  | 0
|  | PSV | 0
|  | PSV celkem |  | 0
|  | základ bez DPH (hlava III ) | 0
|  | DPH 21 % | 0
|  | celkem s DPH | 0
za zhotovitele
jméno :
podpis:
razítko:
| # | vyplňte údaje do žlutě podbarveného pole
© ing.Šíma Miroslav SKELET - SW version 1.Q. 2022

## 3.Rozpočet
str.3/10
Hulice,Rýzmburk - rekonstrukce vodovodu lokalita Hulice
Slepý rozpočet (pro vypracování cenové nabídky uchazeče)
č. | odkaz | popis položky | mj. | počet | ztratné | počet | cena/mj | cena suma
|  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  | celkem | 0
1 | 113154264 | Frézování živičného krytu do tl. 100 mm pl do 1000 m2 s překážkami v trase | m2 | 55.38 | 0 | 55.38 |  | 0
2 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabel.tratí | m | 135 | 0 | 135 |  | 0
3 | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.3 v objemu do 1000 m3 | m3 | 134.18 | 0 | 134.18 |  | 0
4 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.4 v objemu do 1000 m3 | m3 | 100.29 | 0 | 100.29 |  | 0
5 | 132201209 | Příplatek za lepivost hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.3 | m3 | 33.545 | 1 | 33.8805 |  | 0
6 | 132301209 | Příplatek za lepivost hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.4 | m3 | 25.0725 | 2 | 25.574 |  | 0
7 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do hl do 2,0 m | m2 | 323 | 0 | 323 |  | 0
8 | 120001101 | Příplatek za ztížené vykopávky v blízkosti inž.sítí a tech,zařízení | m3 | 135 | 0 | 135 |  | 0
9 | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do hl 2,0 m | m2 | 323 | 0 | 323 |  | 0
10 | 162301101 | Vodorovné přemístění výkopku do 100 m tř.1-4 (mezideponie a zpět) | m3 | 322.3 | 0 | 322.3 |  | 0
|  | 161,15 * 2 |  | 322.3
11 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř.1 - 4 | m3 | 161.15 | 1 | 162.7615 |  | 0
str.4/10
č. | odkaz | popis položky | mj. | počet | ztratné | počet | cena/mj | cena suma
12 | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km s nalož.a složením | m3 | 12.98 | 0 | 12.98 |  | 0
13 | 9970135091 | Příplatek za každý další 1 km (9 x) | m3 | 116.82 | 0 | 116.82 |  | 0
14 | 171201201 | Uložení sypaniny - (zbylý výkopek na deponii v obci ) | m3 | 72.32 | 0 | 72.32 |  | 0
15 | 171201211 | Poplatek za skládku
|  | betony | t | 18.5 | 0 | 18.5 |  | 0
|  | živice | t | 10.41 | 0 | 10.41 |  | 0
16 | 174101101 | Zásyp jam ,šachet ,rýh …sypaninou se zhutněním | m3 | 161.15 | 0 | 161.15 |  | 0
17 | 175111101 | Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohozu (hutněný obsyp) | m3 | 28.88 | 0 | 28.88 |  | 0
18 | 583313400 | KamenIvo těžené frakce 0-4 | t | 47.52 | 0 | 47.52 |  | 0
|  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | celkem | 0
19 | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štp tl 100 mm | m3 | 15.2 | 1 | 15.352 |  | 0
|  | 5 - Komunikace pozemní |  |  |  |  | celkem | 0
20 | 451541112 | Lože pod dlažbu ze štěrkodrti 4/8 po zhutnění tl 40 mm (chodník) | m2 | 193.9 | 0 | 193.9 |  | 0
21 | 451541112 | Lože pod dlažbu ze štěrkodrti 0/32 po zhutnění tl 150 mm (chodník) | m2 | 138.5 | 0 | 138.5 |  | 0
22 | 596211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl40 mm skA do 300 m2 | m2 | 193.9 | 0 | 193.9 |  | 0
23 | 596241110 | Osazení chodníkových obrubníků stojatých vč.podklad.lože z betonu | m | 60 | 0 | 60 |  | 0
str.5/10
č. | odkaz | popis položky | mj. | počet | ztratné | počet | cena/mj | cena suma
24 | 596242111 | Osazení obrubníků silničních vč. podkladního lože z betonu | m | 5 | 0 | 5 |  | 0
25 | 564752111 | Podklad nebo podsyp se štp tl 200 mm (opr.komunikace) | m2 | 8.98 | 0 | 8.98 |  | 0
26 | 564752114 | Podklad z vibrovaného štěrku tl. 180 mm (opr.komunikace) | m2 | 55.38 | 0 | 55.38 |  | 0
1,45 t/m3
27 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11(ABS) tř.I tl 50 mm š do 3 m z | m2 | 55.38 | 0 | 55.38 |  | 0
nemodifikovaného asfaltu( vč.přesunu )
28 | 577144122 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl.50 mm z nemodifikovaného | m2 | 55.38 | 0 | 55.38 |  | 0
asfaltu (vč. přesunu )
29 | 59245001 | Zámková dlažba (dle stávajícího typu I 200x164x40)přírodní-doplněk | m2 | 5 | 0 | 5 |  | 0
30 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace | t | 59.923 | 0 | 59.923 |  | 0
|  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  | celkem | 0
31 | 850245121 | Výsek/výřez na potrubí z trub litinových tlakových či plast.hmot DN 100 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
32 | 55250770 | Tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN100x100 PN 10-16TT | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
33 | 857242122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých otevř.výkop DN 100 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
34 | 552559815. | přechod přírubový litinový DN 100/80 L200 mm | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
35 | 857244122 | Montáž litin. tvarovek odbočných příruba DN 80 otevřený výkop,vč.podkladní desky | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
36 | 55250642 | Koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
37 | 55253511 | Tvarovka přírubová litinová s odbočkou PN10 T kus DN100/80 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
38 |  | Universální podkladní deska | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
str.6/10
č. | odkaz | popis položky | mj. | počet | ztratné | počet | cena/mj | cena suma
39 | 877261101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110 | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
40 | 28614948 | Elektrokoleno 30° PE 100 PN 10 D 110 | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
41 | 28654368 | Příruba točivá PP/ocel do 100 | ks | 11 | 0 | 11 |  | 0
42 | 28653149 | Lemový nákružek PE 100 SDR 11 do 110 | ks | 11 | 0 | 11 |  | 0
43 | 28613531 | elekrospojka SDR11 PE 100 Pn 16 110 mm | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
44 | 30925286 | šroub metrický celozávit DIN 933 8,8 BZ M 16 x 80 mm | sb | 1 | 0 | 1 |  | 0
45 | 31111020 | matice nerezová M 16 | sb | 1 | 0 | 1 |  | 0
46 | 871251141 | Montáž potrubí PE 100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo | m | 190 | 18 | 224.2 |  | 0
DN 110 x 10,0 mm
47 | 28613531 | Potrubí třívrstvé PE 100 RC SDR 11 110/10 dl.12 m | m | 190 | 10 | 209 |  | 0
48 | 871161141 | Montáž potrubí PE 100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo | m | 50 | 18 | 59 |  | 0
DN 32 x 3,0 mm
49 | 28613595 | Potrubí dvouvrstvé PE 100 s10,0 % sig.vrstvou SDR 11 32 x 3,0 12 m | m | 50 | 0 | 50 |  | 0
50 | 877161101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 | ks | 11 | 0 | 11 |  | 0
51 | 2865969 | Elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 32 mm | ks | 11 | 0 | 11 |  | 0
52 | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 vč.podkladní desky a opěr.bloku | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
53 | 42273593 | Hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250 mm | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
54 |  | Universální podkladní deska hydrantová | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
55 | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
56 | 42291452 | Poklop litinový hydrantový uliční Hawle 1950 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
57 | 879171111 | Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 | ks | 11 | 0 | 11 |  | 0
58 | 891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
str.7/10
č. | odkaz | popis položky | mj. | počet | ztratné | počet | cena/mj | cena suma
59 | 42221303 | Šoupátko pitná voda .litina GGG 50,kr.stav.délka,PN 10/16 DN 80 x 180 mm | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
60 | 422910540 | Teleskopická zemní souprava Hawle 9500 pro šoupátko | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
61 |  | Universální podkladní deska | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
62 | 891241113 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
63 | 42221304 | Šoupátko pitná voda .litina GGG 50,kr.stav.délka,PN 10/16 DN 100 x 190 mm | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
64 | 422910540 | Teleskopická zemní souprava Hawle 9500 pro šoupátko | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
|  | Universální podkladní deska | ks | 24 | 0 | 24 |  | 0
65 | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
66 | 42291352 | Poklop litinový těžký Hawle 1650 terén a vozovka | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
67 | 891181112 | Montáž vodovodních šoupátek otevř.výkop DN 40 kpl | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0
68 | 42291066 | Šoupátko vč.soupravy zemní pro šoupátko DN 40-50 mm Rd 1,25 m | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0
69 | 891181112 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0
70 | 42271414 | Pás navrtávací z tvárné litiny DN 100 mm,odbočky 1"-2" | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0
71 | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0
72 | 42291402 | Poklop litinový ventilový | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0
73 | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do DN 100 | m | 190 | 0 | 190 |  | 0
74 | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 - 125 | m | 190 | 0 | 190 |  | 0
75 | 892372111 | Zabezpeční konců potrubí do DN 300 při tlakových zkouškách vodou | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
76 | 899722111 | Signalizační vodič do DN 150 mm na potrubí | m | 200 | 2.5 | 205 |  | 0
str.8/10
č. | odkaz | popis položky | mj. | počet | ztratné | počet | cena/mj | cena suma
77 | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou folií z PVC 250 mm | m | 200 | 0 | 200 |  | 0
78 | 899713111 | Tabulky orientační na sloupku betonovém neb ocelovém kpl | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
79 | 998276101 | Přesun a dopravné hmot pro trubní vedení z plast.hmot otevřený výkop | t | 1.65 | 0 | 1.65 |  | 0
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce,bourání |  |  |  |  | celkem | 0
80 | 919112212 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm do hl 20 mm pro těsnící | m | 109.2 | 0 | 109.2 |  | 0
zálivku v živičném krytu
81 | 919122111 | Těsnění spar zálivkou za tepla pro komůrky š 10 a hl. 20 mm | m | 109.2 | 0 | 109.2 |  | 0
82 | 919122123 | Bourání želbetonových konstrukcí ve výkopu ( části původní vozovky) | m3 | 7.76 | 0 | 7.76 |  | 0
83 | 113202111 | Demontáž obrubníků stojatých vč. podkladního lože (chodník) | m | 60 | 0 | 60 |  | 0
84 | 113202112 | Demontáž obrubníků stojatých silničních vč. podkladního lože(vozovka) | m | 5 | 0 | 5 |  | 0
85 | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic | m2 | 193.9 | 0 | 193.9 |  | 0
86 | 997221122 | Vnitrostaveništní přesun do 100 m (zádlažba na mezide a zpět) | t | 31.024 | 0 | 31.024 |  | 0
|  | 15,512 * 2 |  | 31.024
87 | 005241020/R | Geodetické zaměření skutečného stavu | sb | 1 | 0 | 1 |  | 0
|  | HSV celkem |  |  |  |  | 0
|  | PSV celkem | [5 empty] | 0
|  | Hlava III celkem |  |  |  |  | 0
# | vyplňte údaje do žlutě podbarveného pole
© ing.Šíma Miroslav SKELET - SW version 1.Q. 2022

## 4.Tech.zpráva-doplněk
str.9/10
Technická zpráva - doplněk k PD
1.3. | popis inženýrského objektu,jeho funkčního a technického řešení
Stávající vodovodní řad - lokalita Hulice druhá etapa
V současné době je z původního rozsahu rekonstrukce vodovodu již část
hotova a to mezi staničením od 0,00 - 0,063 m,s tím že hydrant Hč.1 je nově
osazen již na staničení 0,063 m ve vztahu k původnímu značení PD.
Druhá etapa rekonstrukce řadu proběhne s následnýni úpravami a to tak,že -
staničení konce první etapy (0,063 m) je pro druhou etapu začátkem úseku a
je nově označen 0,000 m(II.et.)konec úseku je pak značen 0,190 m(II.et).
úsek 0,000 - 0,0495 m (II.et.)
Od hydrantu Hč.1 je potrubí vedeno cca 1,0 m ve volném terénu, pak pro-
chází nově v komunikaci v délce 48,5m a napojí se na původní trasu.Roz-
počet zahrnuje odbourání a likvidaci svrchní živičné vrstvy stávající vozovky
v celkové tloušce 80 mm. Pro případ, že by se v profilu výkopu vyskytla pů-
vodní betonová vozovka,rozpočet zahrnuje její odstranění a likvidaci v šíří
výkopu a v tloušce 200 mm.
Po pokládce potrubí a jeho zásypu se oprava asfaltové vozovky provede tak,
že v prostoru nad výkopem bude skladba dle PD, v případě,že v prostoru mi-
mo výkop dojde k odlomení části svrchní vrstvy živice tato se obnoví shodně
dle její reálné tlouštky - v rozpočtu se takto uvažuje obnova ve výměře 9,7 m2.
Demontáž a nová montáž silničních obrubníků dotčených touto změnou tra-
sy se uvažuje ve výměře 5,0 m.
úsek 0,0495 - 0,187 m (II.et.)
Tato část je vedena dle původní trasy a provede se dle PD,tj stávající zámko-
vá zádlažba se v celé ploše sejme, přesune se na mezideponii a znovu se
položí v následné skladbě takto:
v části nad profilem výkopu
40 mm pochozí betonová dlažba
40 mm podkladní drcené kamenivo 4/8
150 mm štěrkodrť 0/32
hutněný zásyp
v části mimo profil výkopu
40 mm pochozí betonová dlažba
40 mm podkladní drcené kamenivo 4/8(doplnění)
Na výměnu poškozených částí dlažby se uvažuje s výměrou do 5,0 m2.
str.10/10
Případná demontáž a nové položení chodníkových obrubníků je zahrnuto v
rozpočtu ve výměře 60,0 m.
Pro odkrytí uzávěrů přípojek (3 ks) pod stávající povrchem komunikace je
uvažováno s opravou živičných povrchů v tech.provedení dle PD ve výměře
do 3,6 m2.
Ve staničení 0,162 m (II.et.)se provede navrtávka a osazení šoupátka pro
nově zřizovanou trasu domovní přípojky k RD č.234 . Všechny ostatní s tímto
související práce na vybudování přípojky jsou samostatným obchodním přípa-
dem a rozpočet tyto práce neobsahuje.
úsek 0,187 - 0,190 m (II.et.)
Tato část je vedena dle původní trasy a provede se dle PD.Pro napojení re -
konstruovaného řadu na řad v hlavní silnici se uvažuje s rozkrytím a násled -
nou opravou povrchů vozovky celkové výměře 4,0 m2 .
Sutě z odbouraných živičných povrchů a případně betonů ze stávající ko -
munikace budou odvezeny na skládku,zbylý výkopek se po provedení zásypů
uloží na deponii v rámci obce. Nebude-li po dohodě s investorem určeno ji -
nak platí, že samostatně se uloží zemina výkopku a samostatně sypké mate -
riály z podkladů bourané části komunikace a chodníku.
Provoz vodovodu i obslužnost pro přilehlou zástavbu musí být po dobu re -
konstrukce v maximální míře zachovány bez přerušení.
doplněk TZ : ing. Šíma M. - 01.2022
bv